**Утверждаю**

Директор МБОУ МО Плавский район «Ольховская ООШ"

 З.Б.Дамбегова

15 апреля 2025 года

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Плавский район «Ольховская основная общеобразовательная школа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Назначение здания** | **Фактический адрес** | **Наименование мероприятий** |  **Срок исполнения работ** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1 | Плавский район | МБОУ МО Плавский район «Ольховская ООШ" | Тульская область, Плавский район, д.Новое Жуково, ул.Школьная, д.26…. | Подготовка приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и оборудования | Апрель 2025 | Апрель 2025 |
| 2 |  |  |  | Ревизия трубопроводов систем отопления | Май 2025 | Май 2025 |
| 3 |  |  |  | Проведение проверки технического состояния весеннего осмотра здания (с составлением акта и занесением в журнал технической эксплуатации здания):проведение визуального осмотра основных конструкций здания; проведение осмотра тепловой изоляции и гидроизоляции фасада здания; | Апрель 2025 | Май 2025 |
| 4 |  |  |  | Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений. | Май 2025 | Май 2025 |
| 5 |  |  |  | Осмотр системы теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок, для разбора сетевой воды  | Май 2025 | Июнь 2025 |
| 6 |  |  |  | Проведение промывки теплопотребляющих установок  | Май 2025 | Июнь 2025 |
| 7 |  |  |  | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых установок и внутренних систем теплопотребления (ООО «ПЛАВСК МОНОЛИТ-СЕРВИС») | Май 2025 | Июнь 2025 |
| 8 |  |  |  | Проведение профилактических мероприятий для обеспечения работы системы отопления, холодного водоснабжения, запорной арматуры | постоянно | постоянно |
| 9 |  |  |  | Прохождение обучения ответственным лицом Правил технической эксплуатации тепловых установок | 15.04.2025 | 31.07.2025 |
| 10 |  |  |  | Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами, охране труда | Апрель 2025 | Май 2025 |
| 11 |  |  |  | Подготовка учреждения к комиссионной приемке готовности к отопительному периоду | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 12 |  |  |  | Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям МСУ | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 13 |  |  |  | Актуализация эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 14 |  |  |  | Актуализация заключенных договоров электроснабжения. | Июнь 2025 | Июль 2025 |
|  |  |  |  | Подготовка актов сверки расчетов за поставленную электроэнергию  | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 15 |  |  |  | Акт осмотра электропроводки и контрольно-отключающей аппаратуры (автоматы, рубильники и т.п.) | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 16 |  |  |  | Ревизия (при необходимости), ремонт электрокотлов. | Июнь 2025 | Июль 2025 |
| 17 |  |  |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 18 |  |  |  | Акт осмотра системы теплоснабжения и теплоустановок на предмет наличия несанкционированных врезок | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 19 |  |  |  | Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок | 01.08.2025 | 15.08.2025 |
| 20 |  |  |  | Регулировка дверей, доводчиков, уплотнений и утепление оконных и дверных проемов. | Август 2025 | Сентябрь 2025 |
| 21 |  |  |  | Получение Акта проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду, утвержденного руководителем организации | Июль 2025 | Август 2025 |
| 22 |  |  |  | Подготовка паспорта готовности учреждения к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг. | Июль 2025 | Август 2025 |

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234;

- приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115;

- Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».